## program
JADWAL DAN RENCANA ANGGARAN BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025
NO | SUB KEGIATAN | ANGGARAN ( Rp) | URAIAN SUB-SUB KEGIATAN (SSK) |  | ANGGARAN ( Rp) | PELAKSANAAN BULAN | [11 empty] | KETERANGAN
[6 empty] | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | PELAKSANAAN BULAN Januari: 6 | 7
1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 128526000 | 1.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan | 105850000 | PELAKSANAAN BULAN Januari: 18790000; PELAKSANAAN BULAN Mei: 5500000; PELAKSANAAN BULAN Juni: 46360000; PELAKSANAAN BULAN November: 35200000 | Sekretariat BPKAD
|  |  | 1.2 | Rapat Forum Perangkat Daerah Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah | 11338000 | PELAKSANAAN BULAN Mei: 11338000
|  |  | 1.3 | Rapat Forum Perangkat Daerah Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah | 11388000 | PELAKSANAAN BULAN Mei: 11338000
[6 empty] | 17.7515 | 0 | 0 | 0 | 26.6188 | 43.7978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2546 | 0 | Fisik (%)
[6 empty] | 18790000 | 0 | 0 | 0 | 28176000 | 46360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35200000 | 0 | Keuangan (Rp)
| TOTAL | 128526000 |  |  |  | 18790000 | 0 | 0 | 0 | 28176000 | 46360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35200000 | 0 | 128526000
TRUE
Keterangan :
1 | Kolom 1, diisi dengan nomor urut
2 | Kolom 2, diisi dengan nama Sub Kegiatan (SK) yang dilaksanakan pada tahun 2023.
3 | Kolom 3, diisi dengan jumlah pagu anggaran Sub Kegiatan (SK) yang dilaksanakan pada tahun 2023.
4 | Kolom 4, diisi dengan uraian Sub Sub Kegiatan (SSK) dari Sub Kegiatan (SK) yang dilaksanakan pada tahun 2023.
5 | Kolom 5, diisi dengan jumlah pagu anggaran Sub-Sub Kegiatan (SSK) dari Sub Kegiatan (SK) yang dilaksanakan pada tahun 2023.
6 | Kolom 6, diisi dengan akun belanja yang digunakan untuk penyelenggaraan Sub-Sub Kegiatan (SSK) pada Sub Kegiatan (SK) yang dilaksanakan pada Tahun 2023.
7 | Kolom 7, diisi dengan jumah pagu anggaran dari akun belanja yang digunakan untuk penyelenggaraan Sub-Sub Kegiatan (SSK) pada Sub Kegiatan (SK) yang dilaksanakan pada Tahun 2023.
8 | Kolom 8, diisi dengan rencana jadwal/waktu pelaksanaan peyerapan akun belanja.
9 | Kolom 9, diisi dengan nama unit kerja penyelenggaran Sub Kegiatan (SK), contoh : Sub Bagian Program.
Perhitungan anggaran per bulan, menyesuaikan data pada E-RKO 2025 (update terakhir/efisiensi)

## Adm Keu (gaji)
JADWAL DAN RENCANA ANGGARAN BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025
NO | SUB KEGIATAN | ANGGARAN ( Rp) | URAIAN SUB-SUB KEGIATAN (SSK) |  | ANGGARAN ( Rp) | PELAKSANAAN BULAN | [11 empty] | KETERANGAN
[6 empty] | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | PELAKSANAAN BULAN Januari: 6 | 7
1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 30314777000 | 1.1 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN | 13643413000 | 1251467478 | 1251467478 | 1386112478 | 1251467478 | 1251467478 | 1401967478 | 972264857 | 972264854 | 972264854 | 972264857 | 972264857 | 988138853
|  |  | 1.1.1 | Belanja Gaji Pokok PNS | 7400000000 | 704761905 | 704761905 | 704761905 | 704761905 | 704761905 | 704761905 | 528571429 | 528571429 | 528571429 | 528571429 | 528571429 | 528571425
|  |  | 1.1.2 | Belanja Gaji Pokok PPPK | 1885035000 | 134645000 | 134645000 | 269290000 | 134645000 | 134645000 | 269295000 | 134645000 | 134645000 | 134645000 | 134645000 | 134645000 | 134645000
|  |  | 1.1.3 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | 730000000 | 69523810 | 69523810 | 69523810 | 69523810 | 69523810 | 69523810 | 52142857 | 52142857 | 52142857 | 52142857 | 52142857 | 52142855
|  |  | 1.1.4 | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK | 174432000 | 16612571 | 16612571 | 16612571 | 16612571 | 16612571 | 16612571 | 12459429 | 12459429 | 12459429 | 12459429 | 12459429 | 12459429
|  |  | 1.1.5 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | 500000000 | 47615048 | 47615048 | 47615048 | 47615048 | 47615048 | 47615048 | 35714286 | 35714286 | 35714286 | 35714286 | 35714286 | 35738282
|  |  | 1.1.6 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS | 500000000 | 47619048 | 47619048 | 47619048 | 47619048 | 47619048 | 47619048 | 35714286 | 35714286 | 35714286 | 35714286 | 35714286 | 35714282
|  |  | 1.1.7 | Belanja Tunjangan Fungsional PPPK | 120960000 | 11520000 | 11520000 | 11520000 | 11520000 | 11520000 | 11520000 | 8640000 | 8640000 | 8640000 | 8640000 | 8640000 | 8640000
|  |  | 1.1.8 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | 450000000 | 42857143 | 42857143 | 42857143 | 42857143 | 42857143 | 42857143 | 32142857 | 32142857 | 32142857 | 32142857 | 32142857 | 32142857
|  |  | 1.1.9 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK | 25200000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000
|  |  | 1.1.10 | Belanja Tunjangan Beras PNS | 450000000 | 42857143 | 42857143 | 42857143 | 42857143 | 42857143 | 42857143 | 32142857 | 32142857 | 32142857 | 32142857 | 32142857 | 32142857
|  |  | 1.1.11 | Belanja Tunjangan Beras PPPK | 31948000 | 3042667 | 3042667 | 3042667 | 3042667 | 3042667 | 3042667 | 2282000 | 2282000 | 2282000 | 2282000 | 2282000 | 2281998
|  |  | 1.1.12 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 110000000 | 10476190 | 10476190 | 10476190 | 10476190 | 10476190 | 10476190 | 7857143 | 7857140 | 7857140 | 7857143 | 7857143 | 7857151
|  |  | 1.1.13 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK | 30000000 | 2857143 | 2857143 | 2857143 | 2857143 | 2857143 | 2857143 | 2142857 | 2142857 | 2142857 | 2142857 | 2142857 | 2142857
|  |  | 1.1.14 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 1000000 | 95238 | 95238 | 95238 | 95238 | 95238 | 95238 | 71429 | 71429 | 71429 | 71429 | 71429 | 71427
|  |  | 1.1.15 | Belanja Pembulatan Gaji PPPK | 5000000 | 476190 | 476190 | 476190 | 476190 | 476190 | 476190 | 357143 | 357143 | 357143 | 357143 | 357143 | 357145
|  |  | 1.1.16 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS | 600418000 | 57182667 | 57182667 | 57182667 | 57182667 | 57182667 | 57182667 | 42887000 | 42887000 | 42887000 | 42887000 | 42887000 | 42886998
|  |  | 1.1.17 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK | 325564000 | 28571429 | 28571429 | 28571429 | 28571429 | 28571429 | 41353429 | 21428571 | 21428571 | 21428571 | 21428571 | 21428571 | 34210571
|  |  | 1.1.18 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | 25000000 | 2380952 | 2380952 | 2380952 | 2380952 | 2380952 | 2380952 | 1785714 | 1785714 | 1785714 | 1785714 | 1785714 | 1785718
|  |  | 1.1.19 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK | 61534000 | 5714286 | 5714286 | 5714286 | 5714286 | 5714286 | 6481286 | 4285714 | 4285714 | 4285714 | 4285714 | 4285714 | 5052714
|  |  | 1.1.20 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | 55000000 | 5238095 | 5238095 | 5238095 | 5238095 | 5238095 | 5238095 | 3928571 | 3928571 | 3928571 | 3928571 | 3928571 | 3928575
|  |  | 1.1.21 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK | 94602000 | 8571429 | 8571429 | 8571429 | 8571429 | 8571429 | 10872429 | 6428571 | 6428571 | 6428571 | 6428571 | 6428571 | 8729571
|  |  | 1.1.22 | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS | 54107000 | 5153048 | 5153048 | 5153048 | 5153048 | 5153048 | 5153048 | 3864786 | 3864786 | 3864786 | 3864786 | 3864786 | 3864782
|  |  | 1.1.23 | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK | 13613000 | 1296476 | 1296476 | 1296476 | 1296476 | 1296476 | 1296476 | 972357 | 972357 | 972357 | 972357 | 972357 | 972359
|  |  | 1.2 | Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN | 16671364000 | 1587748952 | 1587748952 | 1587748952 | 1587748952 | 1587748952 | 1587748952 | 1190811714 | 1190811714 | 1190811714 | 1190811714 | 1190811714 | 1190811718
|  |  | 1.2.1 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 16291364000 | 1551558476 | 1551558476 | 1551558476 | 1551558476 | 1551558476 | 1551558476 | 1163668857 | 1163668857 | 1163668857 | 1163668857 | 1163668857 | 1163668859
|  |  | 1.2.2 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK | 380000000 | 36190476 | 36190476 | 36190476 | 36190476 | 36190476 | 36190476 | 27142857 | 27142857 | 27142857 | 27142857 | 27142857 | 27142859
[6 empty] | 9.3658 | 9.3658 | 9.8099 | 9.3658 | 9.3658 | 9.8622 | 7.1354 | 7.1354 | 7.1354 | 7.1354 | 7.1354 | 7.1878 | Fisik (%)
[6 empty] | 2839216430 | 2839216430 | 2973861430 | 2839216430 | 2839216430 | 2989716430 | 2163076571 | 2163076568 | 2163076568 | 2163076571 | 2163076571 | 2178950571 | Keuangan (Rp)
| TOTAL | 30314777000 |  |  |  | 2839216430 | 2839216430 | 2973861430 | 2839216430 | 2839216430 | 2989716430 | 2163076571 | 2163076568 | 2163076568 | 2163076571 | 2163076571 | 2178950571 | 30314777000
TRUE

## Adm Keu (tgs ASN)
JADWAL DAN RENCANA ANGGARAN BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025
NO | SUB KEGIATAN | ANGGARAN ( Rp) | URAIAN SUB-SUB KEGIATAN (SSK) |  | ANGGARAN ( Rp) | PELAKSANAAN BULAN | [11 empty] | KETERANGAN
[6 empty] | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | PELAKSANAAN BULAN Januari: 6 | 7
1 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1558058000 | 1.1 | Honorarium Pengelola Keuangan | 1314680000 | 109556000 | 109556000 | 109556000 | 109556000 | 109556000 | 109556000 | 109556000 | 109556000 | 109556000 | 109556000 | 109556000 | 109564000
|  |  | 1.1.1 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 1290200000 | 107516000 | 107516000 | 107516000 | 107516000 | 107516000 | 107516000 | 107516000 | 107516000 | 107516000 | 107516000 | 107516000 | 107524000
|  |  | 1.1.2 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 24480000 | 2040000 | 2040000 | 2040000 | 2040000 | 2040000 | 2040000 | 2040000 | 2040000 | 2040000 | 2040000 | 2040000 | 2040000
|  |  | 1.2 | Belanja Administrasi Pengelolaan Keuangan | 15923000 | 0 | 0 | 15923000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.2.1 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 10500000 | 0 | 0 | 10500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.2.2 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 5423000 | 0 | 0 | 5423000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.3 | Monitoring dan Sosialisasi Penatausahaan Keuangan | 50855000 | 0 | 0 | 5000000 | 2400000 | 0 | 17000000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 10455000 | 6000000 | 0
|  |  | 1.3.1 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 5400000 | 0 | 0 | 0 | 2400000 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.3.2 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000
|  |  | 1.3.3 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 35455000 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 10455000 | 0
|  |  | 1.4 | Bimtek/FGD Pengelolaan Keuangan Daerah | 176600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.4.1 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 12600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.4.2 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 164000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 7.0316 | 7.0316 | 8.3745 | 7.1856 | 7.0316 | 19.4573 | 7.0316 | 7.6734 | 7.0316 | 7.0316 | 7.7026 | 7.4172 | Fisik (%)
[6 empty] | 109556000 | 109556000 | 130479000 | 111956000 | 109556000 | 303156000 | 109556000 | 119556000 | 109556000 | 109556000 | 120011000 | 115564000 | Keuangan (Rp)
| TOTAL | 1558058000 |  |  |  | 109556000 | 109556000 | 130479000 | 111956000 | 109556000 | 303156000 | 109556000 | 119556000 | 109556000 | 109556000 | 120011000 | 115564000 | 1558058000
TRUE

## Adm Keu (LK th)
JADWAL DAN RENCANA ANGGARAN BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025
NO | SUB KEGIATAN | ANGGARAN ( Rp) | URAIAN SUB-SUB KEGIATAN (SSK) |  | ANGGARAN ( Rp) | PELAKSANAAN BULAN | [11 empty] | KETERANGAN
[6 empty] | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | PELAKSANAAN BULAN Januari: 6 | 7
1 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 30035000 | 1.1 | Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 14710000 | 3900000 | 7810000 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.1.1 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 7810000 | 0 | 7810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.1.2 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 6900000 | 3900000 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.2 | Konsinyering Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 15325000 | 1325000 | 14000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.2.1 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1325000 | 1325000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.2.2 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 14000000 | 0 | 14000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 17.3964 | 72.6153 | 0 | 0 | 9.9883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fisik (%)
[6 empty] | 5225000 | 21810000 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Keuangan (Rp)
| TOTAL | 30035000 |  |  |  | 5225000 | 21810000 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30035000
TRUE

## Adm Keu (LK tw)
JADWAL DAN RENCANA ANGGARAN BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025
NO | SUB KEGIATAN | ANGGARAN ( Rp) | URAIAN SUB-SUB KEGIATAN (SSK) |  | ANGGARAN ( Rp) | PELAKSANAAN BULAN | [11 empty] | KETERANGAN
[6 empty] | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | PELAKSANAAN BULAN Januari: 6 | 7
1 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 58800000 | 1.1 | Rakor Tatakelola Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan | 21100000 | 0 | 0 | 0 | 21100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.1.1 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.1.2 | Honorarium Narasumber | 2700000 | 0 | 0 | 0 | 2700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.1.3 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 16000000 | 0 | 0 | 0 | 16000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.2 | Monev/Rekonsiliasi Belanja Transfer | 37700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 22700000 | 0 | 0
|  |  | 1.2.1 | Honorarium Narasumber | 2700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700000 | 0 | 0
|  |  | 1.2.2 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 35000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 20000000 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 35.8844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5102 | 38.6054 | 0 | 0 | Fisik (%)
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 21100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 22700000 | 0 | 0 | Keuangan (Rp)
| TOTAL | 58800000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 22700000 | 0 | 0 | 58800000
TRUE

## Penunjang (bankeu)
JADWAL DAN RENCANA ANGGARAN BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025
NO | SUB KEGIATAN | ANGGARAN ( Rp) | URAIAN SUB-SUB KEGIATAN (SSK) |  | ANGGARAN ( Rp) | PELAKSANAAN BULAN | [11 empty] | KETERANGAN
[6 empty] | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | PELAKSANAAN BULAN Januari: 6 | 7
1 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | 1957561616000 | 1.1 | Bantuan Keuangan Daerah Provinsi Ke Daerah Kabupaten/Kota | 1957561616000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783024646400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1174536969600
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | Fisik (%)
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783024646400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1174536969600 | Keuangan (Rp)
| TOTAL | 1957561616000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783024646400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1174536969600 | 1957561616000
TRUE

## Penunjang (btt)
JADWAL DAN RENCANA ANGGARAN BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025
NO | SUB KEGIATAN | ANGGARAN ( Rp) | URAIAN SUB-SUB KEGIATAN (SSK) |  | ANGGARAN ( Rp) | PELAKSANAAN BULAN | [11 empty] | KETERANGAN
[6 empty] | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | PELAKSANAAN BULAN Januari: 6 | 7
1 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | 893526117000 | 1.1 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | 893526117000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714820893600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178705223400
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | Fisik (%)
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714820893600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178705223400 | Keuangan (Rp)
| TOTAL | 893526117000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714820893600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178705223400 | 893526117000
TRUE

## Penunjang (bH)
JADWAL DAN RENCANA ANGGARAN BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025
NO | SUB KEGIATAN | ANGGARAN ( Rp) | URAIAN SUB-SUB KEGIATAN (SSK) |  | ANGGARAN ( Rp) | PELAKSANAAN BULAN | [11 empty] | KETERANGAN
[6 empty] | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | PELAKSANAAN BULAN Januari: 6 | 7
1 | Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi | 4196561232000 | 1.1 | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota | 4196561232000 | 349713436000 | 349713436000 | 349713436000 | 349713436000 | 349713436000 | 349713436000 | 349713436000 | 349713436000 | 349713436000 | 349713436000 | 349713436000 | 349713436000
[6 empty] | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | Fisik (%)
[6 empty] | 349713436000 | 349713436000 | 349713436000 | 349713436000 | 349713436000 | 349713436000 | 349713436000 | 349713436000 | 349713436000 | 349713436000 | 349713436000 | 349713436000 | Keuangan (Rp)
| TOTAL | 4196561232000 |  |  |  | 349713436000 | 349713436000 | 349713436000 | 349713436000 | 349713436000 | 349713436000 | 349713436000 | 349713436000 | 349713436000 | 349713436000 | 349713436000 | 349713436000 | 4196561232000
TRUE