## Sub Kegiatan
JADWAL DAN RENCANA ANGGARAN BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025
NO | SUB KEGIATAN | ANGGARAN ( Rp) | URAIAN SUB-SUB KEGIATAN (SSK) |  | ANGGARAN ( Rp) | PELAKSANAAN BULAN | [11 empty] | KETERANGAN
[6 empty] | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | PELAKSANAAN BULAN Januari: 6 | 7
11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 1966690000 | 1.1 | Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor | 1866690000 | 0 | 6000000 | 37000000 | 0 | 0 | 0 | 31188000 | 0 | 950000000 | 0 | 0 | 842502000 | Subbag Umpeg
|  |  | 1.2 | Sewa Bangunan Rumah | 100000000 | 0 | 0 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Subbag Umpeg
[6 empty] | 0 | 0.30508 | 6.966 | 0 | 0 | 0 | 1.5858 | 0 | 48.3045 | 0 | 0 | 42.8386 | Fisik (%)
[6 empty] | 0 | 6000000 | 137000000 | 0 | 0 | 0 | 31188000 | 0 | 950000000 | 0 | 0 | 842502000 | Keuangan (Rp)
| TOTAL | 1966690000 |  |  |  | 0 | 6000000 | 137000000 | 0 | 0 | 0 | 31188000 | 0 | 950000000 | 0 | 0 | 842502000 | 1966690000
TRUE
Keterangan :
1 | Kolom 1, diisi dengan nomor urut
2 | Kolom 2, diisi dengan nama Sub Kegiatan (SK) yang dilaksanakan pada tahun 2023.
3 | Kolom 3, diisi dengan jumlah pagu anggaran Sub Kegiatan (SK) yang dilaksanakan pada tahun 2023.
4 | Kolom 4, diisi dengan uraian Sub Sub Kegiatan (SSK) dari Sub Kegiatan (SK) yang dilaksanakan pada tahun 2023.
5 | Kolom 5, diisi dengan jumlah pagu anggaran Sub-Sub Kegiatan (SSK) dari Sub Kegiatan (SK) yang dilaksanakan pada tahun 2023.
6 | Kolom 6, diisi dengan akun belanja yang digunakan untuk penyelenggaraan Sub-Sub Kegiatan (SSK) pada Sub Kegiatan (SK) yang dilaksanakan pada Tahun 2023.
7 | Kolom 7, diisi dengan jumah pagu anggaran dari akun belanja yang digunakan untuk penyelenggaraan Sub-Sub Kegiatan (SSK) pada Sub Kegiatan (SK) yang dilaksanakan pada Tahun 2023.
8 | Kolom 8, diisi dengan rencana jadwal/waktu pelaksanaan peyerapan akun belanja.
9 | Kolom 9, diisi dengan nama unit kerja penyelenggaran Sub Kegiatan (SK), contoh : Sub Bagian Program.
Perhitungan anggaran per bulan, menyesuaikan data pada E-RKO 2025 (update terakhir/efisiensi)